## Sheet1
CHECK | FASE | TAREA | DETALLE / ENFOQUE | CRITERIO DE ACEPTACIÓN (TARGET)
| FASE 1: CONSTRUCCIÓN Y BASE DE DATOS | 1.1 Configurar 5 Estrategias (E1-E5) | Implementar el código base de las 5 estrategias, incluyendo filtros de volatilidad/tendencia. | El código de las 5 estrategias funciona y produce resultados de backtesting.
| FASE 1: CONSTRUCCIÓN Y BASE DE DATOS | 1.2 Backtesting de Línea Base | Ejecutar las 5 estrategias en datos históricos extensos (mínimo 2 años) para obtener estadísticas. | Max Drawdown de cada estrategia está registrado y listo para el Risk Parity.
| FASE 1: CONSTRUCCIÓN Y BASE DE DATOS | 1.3 Ajuste de Riesgo/Recompensa (R/R) | Optimizar la relación TP/SL (ej. E5: TP 2.0% / SL 0.75%). | Profit Factor >1.0 para cada estrategia individual.
| FASE 1: CONSTRUCCIÓN Y BASE DE DATOS | 1.4 Integración de Costos | Añadir slippage y comisiones reales al modelo de backtesting. | El Profit Factor se mantiene >1.0 tras incluir comisiones y slippage.
| FASE 2: VALIDACIÓN Y NO CORRELACIÓN | 2.1 Walk-Forward Testing | Ejecutar el backtesting en un periodo de datos no optimizados (ej. los últimos 6 meses). | La Diferencia de Retorno entre la optimización y el Walk-Forward es <10%.
| FASE 2: VALIDACIÓN Y NO CORRELACIÓN | 2.2 Análisis de Correlación | Medir la correlación entre las curvas de PnL (ganancias/pérdidas) de las 5 estrategias. | La Correlación <0.5 entre cualquier par de estrategias.
| FASE 2: VALIDACIÓN Y NO CORRELACIÓN | 2.3 Métricas de Portafolio Conjunto | Evaluar el portafolio en conjunto. | Sharpe Ratio >1.0 y Profit Factor >1.2 para el portafolio total.
| FASE 2: VALIDACIÓN Y NO CORRELACIÓN | 2.4 Mitigación de Overfitting | Revisar que las reglas de trading no sean demasiado específicas para los datos históricos. | La lógica de trading se basa en reglas generalistas (EMA, RSI, ATR).
| FASE 3: GESTIÓN DE CAPITAL (RISK PARITY) | 3.1 Cálculo de Riesgo Base | Definir el riesgo base por trade para el portafolio total (ej. 0.06% por trade). | Riesgo máximo por trade para el portafolio total no supera el 1% del capital total.
| FASE 3: GESTIÓN DE CAPITAL (RISK PARITY) | 3.2 Implementación de Risk Parity | Utilizar el Drawdown Máximo Histórico (de la Fase 1) de cada estrategia para calcular los pesos de capital. | Asignación de Capital es inversa al Max Drawdown (La estrategia más segura obtiene más capital).
| FASE 3: GESTIÓN DE CAPITAL (RISK PARITY) | 3.3 Asignación de Capital | Distribuir el capital inicial del bot en la implementación de las 5 estrategias. | Suma de los Pesos del Capital = 100% del capital de trading.
| FASE 4: DETECCIÓN DE RÉGIMEN | 4.1 Implementación del Detector | Crear un módulo que clasifique el mercado (Daily o 4h) como Tendencia Fuerte o Rango/Consolidación. | Precisión de Clasificación >80%.
| FASE 4: DETECCIÓN DE RÉGIMEN | 4.2 Lógica de Activación | Programar las reglas de activación/desactivación para cada estrategia según el régimen. | Check: Si el Reˊgimen es Tendencia Fuerte→Desactivar E3 (Reversioˊn).
| FASE 4: DETECCIÓN DE RÉGIMEN | 4.3 Prueba de Switching | Simular cómo la conmutación de estrategias afecta el drawdown total en momentos de cambio de tendencia. | El Drawdown de la estrategia conmutada es menor que si todas operaran a la vez.
| FASE 5: PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN | 5.1 Paper Trading Final | Ejecutar el portafolio completo (con Risk Parity y Detección de Régimen) en un entorno simulado. | Mínimo de 30 días de rendimiento positivo y Drawdown <3% en paper trading.
| FASE 5: PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN | 5.2 Monitoreo de Errores | Revisar la estabilidad de la conexión con el exchange y el manejo de excepciones. | Tasa de fallas de ejecución de órdenes =0%.
| FASE 5: PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN | 5.3 Despliegue Controlado | Desplegar el bot con un porcentaje muy pequeño del capital real. | El bot está en producción con solo el 10% del capital total como prueba final.
| FASE 5: PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN | LISTO PARA PRODUCCIÓN | El bot ha superado todas las pruebas de robustez. | Estrategia Final: Portafolio de 5 estrategias activas operando bajo Risk Parity y Market Regime Detection.